## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[7 empty] | BDI PADRÃO: | 27% | P
[7 empty] | BDI DIFERENCIADO 1: |  | D1
|  | DATA BASE SINAPI: | 06/2021 (DESONERADO) |  |  |  | BDI DIFERENCIADO 2: |  | D2
|  | LOCALIDADE SINAPI: | CURITIBA |  |  |  | BDI ZERO: | 0% | Z
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | BDI | RECURSOS
|  |  | TOTAL |  | 201795.98 |  |  | 201795.98 | ↓ | ↓
1 |  |  | FEIRA DO PRODUTOR RURAL |  | 0 |  | 0 | 201795.98 | P
1.1 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  | 0 | 0 | 0 | 147771.24 | P
1.1.2 | SINAPI | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 445.2 | 22 | 27.94 | 12438.89 | P | CP
1.1.3 | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1308.75 | 20 | 25.4 | 33242.25 | P | CP
1.1.4 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 290.95 | 60 | 76.2 | 22170.39 | P | CP
1.1.5 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA PRÉ-PINTADA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 290.95 | 150 | 190.5 | 55425.98 | P | CP
1.1.6 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO PRÉ-PINTADA E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 89.13 | 80 | 101.6 | 9055.61 | P | CP
1.1.8 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 42.8 | 100 | 127 | 5435.6 | P | CP
1.1.9 | SINAPI-I | 9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | 65.6 | 35 | 44.45 | 2915.92 | P | CP
1.1.10 | SINAPI | 89529 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 6 | 40 | 50.8 | 304.8 | P | CP
1.1.11 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 82 | 60 | 76.2 | 6248.4 | P | CP
1.1.12 | SINAPI | 89693 | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 6 | 70 | 88.9 | 533.4 | P | CP
1.2 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 0 |  | 0 | 10478.6 | P | CP
1.2.1 | SINAPI | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 123.15 | 60 | 76.2 | 9384.03 | P | CP
1.2.2 | SINAPI | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 21.1 | 35 | 44.45 | 937.9 | P | CP
1.2.3 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 20.56 | 6 | 7.62 | 156.67 | P | CP
1.3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 | 7711.44 | P | CP
1.3.1 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.72 | 700 | 889 | 5974.08 | P | CP
1.3.2 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.88 | 350 | 444.5 | 1280.16 | P | CP
1.3.3 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.72 | 500 | 635 | 457.2 | P | CP
1.4 |  |  | PINTURA |  | 0 |  | 0 | 6121.32 | P | CP
1.4.1 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | M2 | 109.59 | 2.5 | 3.18 | 348.5 | P | CP
1.4.2 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 109.59 | 13 | 16.51 | 1809.33 | P | CP
1.4.3 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 183.58 | 17 | 21.59 | 3963.49 | P | CP
1.5 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 |  | 0 | 11743.69 | P | CP
1.5.1 | SINAPI | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 150 | 190.5 | 952.5 | P | CP
1.5.2 | SINAPI | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 350 | 444.5 | 889 | P | CP
1.5.3 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 500 | 635 | 1270 | P | CP
1.5.4 | SINAPI-I | 34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 250 | 317.5 | 317.5 | P | CP
1.5.5 | Composição | 007 | CUBA INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL, 60 X 50 X 40 CM, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL E ENGATE FLEXÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | 1 | 1000 | 1270 | 1270 | P | CP
1.5.6 | SINAPI | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 45 | 57.15 | 57.15 | P | CP
1.5.7 | SINAPI | 91785 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 0 | 40 | 50.8 | 0 | P | CP
1.5.8 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0 | 14 | 17.78 | 0 | P | CP
1.5.9 | SINAPI | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 19 | 24.13 | 289.56 | P | CP
1.5.10 | SINAPI | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 5 | 10 | 12.7 | 63.5 | P | CP
1.5.11 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 4 | 5.08 | 25.4 | P | CP
1.5.12 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 65 | 50 | 63.5 | 4127.5 | P | CP
1.5.13 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 62 | 25 | 31.75 | 1968.5 | P | CP
1.5.15 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 10 | 12.7 | 12.7 | P | CP
1.5.16 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 20 | 25.4 | 101.6 | P | CP
1.5.17 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10 | 12.7 | 127 | P | CP
1.5.20 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 19 | 24.13 | 241.3 | P | CP
1.5.23 | SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 3 | 8 | 10.16 | 30.48 | P | CP
1.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 | 8223.25 | P | CP
1.6.1 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 30 | 170 | 215.9 | 6477 | P | CP
1.6.3 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 5 | 130 | 165.1 | 825.5 | P | CP
1.6.4 | SINAPI | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 10 | 40 | 50.8 | 508 | P | CP
1.6.5 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 70 | 88.9 | 88.9 | P | CP
1.6.6 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 65 | 82.55 | 247.65 | P | CP
1.6.7 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 60 | 76.2 | 76.2 | P | CP
1.7 |  |  | BANCADA |  | 0 |  | 0 | 4774.39 | P | CP
1.7.1 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 176.41 | 16 | 20.32 | 3584.65 | P | CP
1.7.3 | SINAPI | 92722 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3 | 1.56 | 400 | 508 | 792.48 | P | CP
1.7.4 | SINAPI | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 15.64 | 20 | 25.4 | 397.26 | P | CP
1.8 |  |  | GUARDA CORPO |  | 0 |  | 0 | 4972.05 | P | CP
1.8.1 | SINAPI | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 8.7 | 450 | 571.5 | 4972.05 | P | CP
Note on L9: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on L10: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on G11: Informação da data-base vinculada ao arquivo "SINAPI mm-aaaa.xls" (conforme data-base Sinapi a ser utilizada no orçamento). Selecionar o regime de Tributação na Aba "Informações do Contrato".
Note on L11: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on F13: Preencher código SINAPI ou código inserido na Aba Composições.
Note on J13: Preencher o custo unitário proposto para cada um dos itens da Planilha Orçamentária, podendo ser efetuado comparativo com a referência oficial na coluna "T".
Note on M13: Preencher as informações na Aba "BDI", depois selecionar o índice de BDI a ser utilizado para o item: P - BDI PADRÃO D1 - BDI DIFERENCIADO 1 D2 - BDI DIFERENCIADO 2 Z - BDI ZERO
Note on N13: Preencher as informações na Aba "BDI", depois selecionar o índice de BDI a ser utilizado para o item: P - BDI PADRÃO D1 - BDI DIFERENCIADO 1 D2 - BDI DIFERENCIADO 2 Z - BDI ZERO
Note on G15: Preencher na coluna "Z" o nome da Meta/Sub-Meta ou Agrupador de Serviços.

## CRONOGRAMA
|  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [9 empty] | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação |  | Gestor/Programa/Modalidade/Ação |  |  |  | Município/UF |  |  | Localidade
0 |  | / FEIRA DO PRODUTOR |  |  |  | ITAPEJARA D´OESTE - PR |  |  | RUA ABILON DE SOUZA NAVES
Proponente |  | Objeto |  |  | Empreendimento/Apelido
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D´OESTE |  | FEIRA DO PRODUTOR |  |  | FEIRA DO PRODUTOR
META/ |  |  | VALOR | PESO | MÊS | 1 | MÊS | 2 | MÊS | 3 | MÊS | 4
AGRUPADOR | DESCRIÇÃO |  | R$ | % | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%)
1 | FEIRA DO PRODUTOR RURAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | COBERTURA METÁLICA |  | 147771.24 | 73.23% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
1.2 | REVESTIMENTOS |  | 10478.6 | 5.193% |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
1.3 | ESQUADRIAS |  | 7711.44 | 3.821% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
1.4 | PINTURA |  | 6121.32 | 3.033% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
1.5 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 11743.69 | 5.82% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
1.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 8223.25 | 4.075% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
1.7 | BANCADA |  | 4774.39 | 2.366% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
1.8 | GUARDA CORPO |  | 4972.05 | 2.464% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100
| Total (%): |  |  |  | 36.614 | 36.614 | 39.2104 | 75.8244 | 24.1756 | 100 | 0 | 100
| Total (R$): |  | 201795.98 | 100% | 73885.62 | 73885.62 | 79124.92 | 153010.54 | 48785.44 | 201795.98 | 0 | 201795.98
ITAPEJARA D´OESTE - PR, 02 de agosto de 2021
Local/Data |  |  |  |  | MARCELO DE MARI |  |  |  | VILMAR SCHMOLLER
[5 empty] | CREA/CAU: PR-116348/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL