## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[7 empty] | BDI PADRÃO: | 27% | P
[7 empty] | BDI DIFERENCIADO 1: |  | D1
|  | DATA BASE SINAPI: | 09/2022 (DESONERADO) |  |  |  | BDI DIFERENCIADO 2: |  | D2
|  | LOCALIDADE SINAPI: | CURITIBA |  |  |  | BDI ZERO: | 0% | Z
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | BDI | RECURSOS
|  |  | TOTAL |  | 792000 |  |  | 901881.8955 | ↓ | ↓
1 |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OSMAN SIMÕES |  | 0 |  | 0 | 901881.8955 | P
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 12586.6058 | P
1.1.1 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 17.5 | 1.27 | 1.6129 | 28.2258 | P | CP
1.1.2 | SINAPI | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 0.5 | 12.1 | 15.367 | 7.6835 | P | CP
1.1.3 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 9.6 | 0.65 | 0.8255 | 7.9248 | P | CP
1.1.4 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 6.804 | 9.14 | 11.6078 | 78.9795 | P | CP
1.1.5 | SINAPI | 97642 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 8.29 | 3.08 | 3.9116 | 32.4272 | P | CP
1.1.6 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 471.6 | 0.66 | 0.8382 | 395.2951 | P | CP
1.1.7 | Composição | 005 | REMOÇÃO DE PISO CERÂMICO/RODAPÉ/AZULEJOS | M² | 104.216 | 12.7 | 16.129 | 1680.8999 | P | CP
1.1.8 | SINAPI | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 3.732 | 3.4 | 4.318 | 16.1148 | P | CP
1.1.9 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2.365 | 55.9 | 70.993 | 167.8984 | P | CP
1.1.10 | Composição | 004 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO | M² | 1601.757 | 5 | 6.35 | 10171.157 | P | CP
1.2 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  | 0 |  | 0 | 1558.6378 | P | CP
1.2.1 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 4.133 | 18.52 | 23.5204 | 97.2098 | P | CP
1.2.2 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 20.179 | 15.68 | 19.9136 | 401.8365 | P | CP
1.2.3 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 12.434 | 13.88 | 17.6276 | 219.1816 | P | CP
1.2.4 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.748 | 85.62 | 108.7374 | 298.8104 | P | CP
1.2.5 | SINAPI-I | 38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.892 | 478,09 | 607.1743 | 541.5995 | P | CP
1.3 |  |  | SUPER ESTRUTURA |  | 0 |  | 0 | 3948.6618 | P | CP
1.3.1 | SINAPI | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.68 | 55.63 | 70.6501 | 330.6425 | P | CP
1.3.2 | SINAPI | 92463 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.73 | 111.13 | 141.1351 | 667.569 | P | CP
1.3.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1.716 | 14.96 | 18.9992 | 32.6026 | P | CP
1.3.4 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 57.961 | 12.04 | 15.2908 | 886.2701 | P | CP
1.3.5 | SINAPI-I | 38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.86 | 478.09 | 607.1743 | 522.1699 | P | CP
1.3.6 | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 27.48 | 43.25 | 54.9275 | 1509.4077 | P | CP
1.4 |  |  | PAREDES E PAINÉIS |  | 0 |  | 0 | 20713.1235 | P | CP
1.4.1 | SINAPI | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 17.025 | 118.33 | 150.2791 | 2558.5017 | P | CP
1.4.2 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.6 | 116.52 | 147.9804 | 1420.6118 | P | CP
1.4.3 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.5 | 93.79 | 119.1133 | 178.67 | P | CP
1.4.4 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6 | 111.78 | 141.9606 | 851.7636 | P | CP
1.4.5 | SINAPI | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 42.12 | 117.84 | 149.6568 | 6303.5444 | P | CP
1.4.6 | Composição | 001 | PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIAS LISA E = 10 MM, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS | M² | 46.26 | 160 | 203.2 | 9400.032 | P | CP
1.5 |  |  | COBERTURA |  | 0 |  | 0 | 241185.916 | P | CP
1.5.1 | SINAPI | 100775 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 4960.24 | 15.28 | 19.4056 | 96256.4333 | P | CP
1.5.2 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 296.1 | 57.96 | 73.6092 | 21795.6841 | P | CP
1.5.3 | SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 224.01 | 81.71 | 103.7717 | 23245.8985 | P | CP
1.5.4 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 72.09 | 242.02 | 307.3654 | 22157.9717 | P | CP
1.5.5 | SINAPI | 94228 | CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL E=0,5MM, PRÉ-PINTADA, INCLUSO IÇAMENTO | M | 19.55 | 100 | 127 | 2482.85 | P | CP
1.5.6 | SINAPI-I | 1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 3.65 | 44.9 | 57.023 | 208.1339 | P | CP
1.5.7 | SINAPI | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 75.8 | 205.78 | 261.3406 | 19809.6175 | P | CP
1.5.8 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 68.8 | 61.69 | 78.3463 | 5390.2254 | P | CP
1.5.9 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 52.7 | 69.61 | 88.4047 | 4658.9277 | P | CP
1.5.10 | Cotação | 003 | PLATIBANDA DA FACHADA COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 30x30 e 30x50, EM ACM POLIESTER (COR CINZA CHUMBO) - DE 55,75x1,20m, COM LETRAS CAIXA ALTA EM AÇO GALVANIZADAS COM APLICAÇÃO DE FUNDO PRIME MAIS VERNIZ SOBREPOSTO H=30CM e E=5CM | UD | 1 | 35574.94 | 45180.1738 | 45180.1738 | Z | CP
1.6 |  |  | PISOS |  | 0 |  | 0 | 126152.2982 | P | CP
1.6.1 | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.774 | 104.64 | 132.8928 | 368.6446 | P | CP
1.6.2 | SINAPI | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 512.82 | 147,08 | 186.7916 | 95790.4683 | P | CP
1.6.3 | Cotação | 001 | RODAPÉ HOSPITALAR DE SOBREPOR EM PVC FLEXÍVEL, 7,0 CM, 2MM DE EXPESSURA | M | 332.1 | 18.8 | 23.876 | 7929.2196 | P | CP
1.6.4 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 97.1755 | 82.46 | 104.7242 | 10176.6265 | P | CP
1.6.5 | SINAPI | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 102.29 | 40.05 | 50.8635 | 5202.8274 | P | CP
1.6.6 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 86.18 | 48.22 | 61.2394 | 5277.6115 | P | CP
1.6.7 | SINAPI | 88476 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 43.32 | 18.79 | 23.8633 | 1033.7582 | P | CP
1.6.8 | SINAPI | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA 5CM. AF_11/2019 | M3 | 4.31 | 68.17 | 86.5759 | 373.1421 | P | CP
1.7 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 0 |  | 0 | 67281.7749 | P | CP
1.7.1 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 9.275 | 6.69 | 8.4963 | 78.8032 | P | CP
1.7.2 | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 9.275 | 33.73 | 42.8371 | 397.3141 | P | CP
1.7.3 | SINAPI | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 365.3 | 69.29 | 87.9983 | 32145.779 | P | CP
1.7.4 | Cotação | 002 | BATE MACA HOSPITALAR DE SOBREPOR EM PVC FLEXÍVEL, 20 CM, 3MM DE EXPESSURA | M | 332.1 | 56.83 | 72.1741 | 23969.0186 | P | CP
1.7.5 | Composição | 002 | REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA MESCLANA NAS CORES AZUL, EM PLACAS DE 30X30, ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS | M2 | 36.6 | 230 | 292.1 | 10690.86 | P | CP
1.8 |  |  | FORRO |  | 0 |  | 0 | 8032.12 | P | CP
1.8.1 | SINAPI | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 97.3 | 83.26 | 105.7402 | 10288.5215 | P | CP
1.9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA |  | 0 |  | 0 | 27088.7977 | P | CP
1.9.1 | SINAPI | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UN | 10 | 187.53 | 238.1631 | 2381.631 | P | CP
1.9.2 | SINAPI | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 3 | 40.34 | 51.2318 | 153.6954 | P | CP
1.9.3 | SINAPI | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 15 | 194.6 | 247.142 | 3707.13 | P | CP
1.9.4 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UN | 23.4 | 245.08 | 311.2516 | 7283.2874 | P | CP
1.9.5 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 30 W - LUZ BRANCA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 83 | 44.9 | 57.023 | 4732.909 | P | CP
1.9.6 | SINAPI | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED 30 W - LUZ BRANCA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 31 | 44.9 | 57.023 | 1767.713 | P | CP
1.9.7 | SINAPI-I | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | 10 | 44.78 | 56.8706 | 568.706 | P | CP
1.9.8 | Composição | 006 | PONTO DE LÓGICA, INCLUINDO TOMADA RJ45, CAIXA, CABO DE REDE CAT6, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UN | 12 | 151.09 | 191.8843 | 2302.6116 | P | CP
1.9.9 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 23 | 49.79 | 63.2333 | 1454.3659 | P | CP
1.9.10 | SINAPI | 92001 | TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 68 | 31.69 | 40.2463 | 2736.7484 | P | CP
1.10 |  |  | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA / LOUÇAS |  | 0 |  | 0 | 45738.1889 | P | CP
1.10.1 | SINAPI | 91788 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 40 | 46.4 | 58.928 | 2357.12 | P | CP
1.10.2 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 36.8 | 148.84 | 189.0268 | 6956.1862 | P | CP
1.10.3 | SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 20 | 95.65 | 121.4755 | 2429.51 | P | CP
1.10.4 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 25 | 239.23 | 303.8221 | 7595.5525 | P | CP
1.10.5 | SINAPI | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 563.33 | 715.4291 | 3577.1455 | P | CP
1.10.6 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 746.33 | 947.8391 | 6634.8737 | P | CP
1.10.7 | SINAPI | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 12 | 42.08 | 53.4416 | 641.2992 | P | CP
1.10.8 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 92.8 | 117.856 | 589.28 | P | CP
1.10.9 | SINAPI | 93441 | BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 1364.26 | 1732.6102 | 6930.4408 | P | CP
1.10.10 | SINAPI | 86889 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 902.9 | 1146.683 | 8026.781 | P | CP
1.11 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAIS |  | 0 |  | 0 | 47232.2784 | P | CP
1.11.1 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 40 | 94.57 | 120.1039 | 4804.156 | P | CP
1.11.2 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 140 | 73.82 | 93.7514 | 13125.196 | P | CP
1.11.3 | SINAPI | 91796 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 31 | 76.24 | 96.8248 | 3001.5688 | P | CP
1.11.4 | SINAPI | 90696 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 3 | 109.45 | 139.0015 | 417.0045 | P | CP
1.11.5 | SINAPI | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 18 | 71.09 | 90.2843 | 1625.1174 | P | CP
1.11.6 | SINAPI | 97892 | CAIXA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 348.1 | 442.087 | 2652.522 | P | CP
1.11.7 | Composição | 007 | FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, TIPO OMS, CAPACIDADE 10 PESSOAS (v=600 litros) | UN | 4 | 492.14 | 625.0178 | 2500.0712 | P | CP
1.11.8 | SINAPI | 98101 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020 | UN | 1 | 7747.38 | 9839.1726 | 9839.1726 | P | CP
1.11.9 | SINAPI | 90445 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 88.8 | 29.31 | 37.2237 | 3305.4646 | P | CP
1.11.10 | SINAPI | 90446 | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 93.6 | 31.84 | 40.4368 | 3784.8845 | P | CP
1.11.11 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 20.28 | 84.53 | 107.3531 | 2177.1209 | P | CP
1.12 |  |  | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 | 116908.43 | P | CP
1.12.1 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2.4 | 458.3 | 582.041 | 1396.8984 | P | CP
1.12.2 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 15.6 | 458.3 | 582.041 | 9079.8396 | P | CP
1.12.3 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO BRANCO VENEZIANA, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 36.96 | 1032.57 | 1311.3639 | 48468.0097 | P | CP
1.12.4 | SINAPI-I | 34747 | PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO, L= *18* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 38 | 70.84 | 89.9668 | 3418.7384 | P | CP
1.12.5 | SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.15 | 130.56 | 165.8112 | 1019.7389 | P | CP
1.12.6 | SINAPI | 90793 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 18 | 1000.29 | 1270.3683 | 22866.6294 | P | CP
1.12.7 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 5.12 | 875.89 | 1112.3803 | 5695.3871 | P | CP
1.12.8 | SINAPI | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO BRANCO, TIPO MAXIM-AR, COM VENEZIANA, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.92 | 875.89 | 1112.3803 | 2135.7702 | P | CP
1.12.9 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO BRANCO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, COM DIVISÓRIA HORIZONTAL, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 6.93 | 1032.57 | 1311.3639 | 9087.7518 | P | CP
1.12.10 | SINAPI | 91338 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO BRANCO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, VIDROS INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 8.3 | 1303.45 | 1655.3815 | 13739.6665 | P | CP
1.13 |  |  | PINTURA |  | 0 |  | 0 | 89062.3953 | P | CP
1.13.1 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 446.256 | 2.98 | 3.7846 | 1688.9005 | P | CP
1.13.2 | SINAPI | 96131 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | M2 | 1155.501 | 31.91 | 40.5257 | 46827.4869 | P | CP
1.13.3 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 495.84 | 14.09 | 17.8943 | 8872.7097 | P | CP
1.13.4 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1283.89 | 15.61 | 19.8247 | 25452.7341 | P | CP
1.13.5 | SINAPI | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 97.3 | 32.66 | 41.4782 | 4035.8289 | P | CP
1.13.6 | SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 97.3 | 17.68 | 22.4536 | 2184.7353 | P | CP
1.14 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  | 0 | 13479.0053 | P | CP
1.14.1 | Composição | 008 | Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação | UD | 3 | 164.99 | 209.5373 | 628.6119 | P | CP
1.14.2 | SINAPI | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 49.8 | 63.246 | 1138.428 | P | CP
1.14.3 | SINAPI-I | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | 18 | 41.64 | 52.8828 | 951.8904 | P | CP
1.14.4 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 62.36 | 79.1972 | 950.3664 | P | CP
1.14.5 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 18 | 321.52 | 408.3304 | 7349.9472 | P | CP
1.14.6 | SINAPI-I | 39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | 1 | 739.15 | 938.7205 | 938.7205 | P | CP
1.14.7 | SINAPI-I | 39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | 1 | 1197.67 | 1521.0409 | 1521.0409 | P | CP
1.15 |  |  | GASES MEDICINAIS |  | 0 |  | 0 | 80913.6618 | P | CP
1.15.1 | SINAPI-I | 39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES MEDICINAIS, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, NAS CORES VERDE, AMARELO E CINZA | M | 272.7 | 83.65 | 106.2355 | 28970.4208 | P | CP
1.15.2 | SINAPI-I | 39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES MEDICINAIS, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, NAS CORES VERDE, AMARELO E CINZA | M | 138 | 51.7 | 65.659 | 9060.942 | P | CP
1.15.3 | SINAPI | 95249 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 62.46 | 79.3242 | 475.9452 | P | CP
1.15.4 | SINAPI | 95248 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 15 | 52.95 | 67.2465 | 1008.6975 | P | CP
1.15.5 | SINAPI-I | 39774 | Caixa seccionadora gases medicinais oxigênio e ar comprimido, em chapa de aço galvanizado, com tampa e janela frontal que facilita a visualização das válvulas com a indicação de gases utilizados, 40x40x15 | UN | 2 | 221.24 | 280.9748 | 561.9496 | P | CP
1.15.6 | SINAPI | 98397 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | M2 | 25.99 | 12.42 | 15.7734 | 409.9507 | P | CP
1.15.7 | SINAPI | 98571 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_06/2018 | M2 | 7.8 | 39.38 | 50.0126 | 390.0983 | P | CP
1.15.8 | SINAPI | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 25.99 | 9.78 | 12.4206 | 322.8114 | P | CP
1.15.9 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 49.09 | 84.53 | 107.3531 | 5269.9637 | P | CP
1.15.10 | Cotação | 004 | RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, COM: 02 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO. | UD | 2 | 1558 | 1978.66 | 3957.32 | P | CP
1.15.11 | Cotação | 005 | RÉGUA P/GÁS MEDICINAL, EM ALUMÍNIO, COM: 01 PONTO P/ OXIGÊNIO, 01 PONTO P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 06 TOMADAS ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO. | UD | 13 | 1467 | 1863.09 | 24220.17 | P | CP
1.15.12 | Cotação | 006 | PAINEL DE ALARME PARA GASES MODULAR DE 1 A 3 ENTRADAS, COM ALARMES, GASES: OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, VÁCUO, DISPLAY TOUCH SCREEN COLORIDO, PRESSÃO: PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL, OXIGÊNIO : -FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A 11 KGF/CM². - INCERTEZA DE MEDIÇÃO: ±4% DA FAIXA DE MEDIÇÃO PARA VÁCUO: - FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 A -800 MHG. - INCERTEZA DE MEDIÇÃO: ±4% DA FAIXA DE MEDIÇÃO, ALIMENTAÇÃO: 110 VAC À 220 VAC, 50 OU 60 HZ | UD | 1 | 4933.38 | 6265.3926 | 6265.3926 | P | CP
Note on M9: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on M10: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on H11: Informação da data-base vinculada ao arquivo "SINAPI mm-aaaa.xls" (conforme data-base Sinapi a ser utilizada no orçamento). Selecionar o regime de Tributação na Aba "Informações do Contrato".
Note on M11: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on G13: Preencher código SINAPI ou código inserido na Aba Composições.
Note on K13: Preencher o custo unitário proposto para cada um dos itens da Planilha Orçamentária, podendo ser efetuado comparativo com a referência oficial na coluna "T".
Note on N13: Preencher as informações na Aba "BDI", depois selecionar o índice de BDI a ser utilizado para o item: P - BDI PADRÃO D1 - BDI DIFERENCIADO 1 D2 - BDI DIFERENCIADO 2 Z - BDI ZERO
Note on O13: Preencher as informações na Aba "BDI", depois selecionar o índice de BDI a ser utilizado para o item: P - BDI PADRÃO D1 - BDI DIFERENCIADO 1 D2 - BDI DIFERENCIADO 2 Z - BDI ZERO
Note on H15: Preencher na coluna "Z" o nome da Meta/Sub-Meta ou Agrupador de Serviços.

## CRONOGRAMA
|  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [9 empty] | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação |  | Gestor/Programa/Modalidade/Ação |  |  |  | Município/UF |  |  | Localidade |  |  |  | 0
0 |  | / REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OSMAN SIMÕES |  |  |  | ITAPEJARA D´OESTE - PR |  |  | RUA ABILON DE SOUZA NAVES |  |  |  | 0
Proponente |  | Objeto |  |  | Empreendimento/Apelido
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D´OESTE |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS OSMAN SIMÕES |  |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OSMAN SIMÕES
META/ | DESCRIÇÃO |  | VALOR | PESO | MÊS | 1 | MÊS | 2 | MÊS | 3 | MÊS | 4 | MÊS | 5 | MÊS | 6
AGRUPADOR |  |  | R$ | % | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%)
1 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE OSMAN SIMÕES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 12586.6058 | 1.396% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.2 | INFRA ESTRUTURA |  | 1558.6378 | 0.1728% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.3 | SUPER ESTRUTURA |  | 3948.6618 | 0.4378% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.4 | PAREDES E PAINÉIS |  | 20713.1235 | 2.297% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.5 | COBERTURA |  | 241185.916 | 26.74% |  | 0 | 75 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.6 | PISOS |  | 126152.2982 | 13.99% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.7 | REVESTIMENTOS |  | 67281.7749 | 7.46% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.8 | FORRO |  | 8032.12 | 0.8906% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA |  | 27088.7977 | 3.004% |  | 0 | 30 | 30 | 50 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100
1.10 | INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA / LOUÇAS |  | 45738.1889 | 5.071% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 50 | 80 | 20 | 100 |  | 100
1.11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / PLUVIAIS |  | 47232.2784 | 5.237% |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 70 | 100 |  | 100 |  | 100
1.12 | ESQUADRIAS |  | 116908.43 | 12.96% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 50 | 90 | 10 | 100
1.13 | PINTURA |  | 89062.3953 | 9.875% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
1.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 13479.0053 | 1.495% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 100
1.15 | GASES MEDICINAIS |  | 80913.6618 | 8.972% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 30 | 70 | 30 | 100
| Total (%): |  |  |  | 1.79% | 1.79% | 22.57% | 24.36% | 33.62% | 57.98% | 15.75% | 73.73% | 15.87% | 89.6% | 10.4% | 100%
| Total (R$): |  | 901881.8955 | 100% | 16143.6859 | 16143.6859 | 203554.7438 | 219698.4297 | 303194.6556 | 522893.0853 | 142046.3985 | 664939.4839 | 143128.6568 | 808068.1407 | 93795.7171 | 901881.9
ITAPEJARA D´OESTE - PR, 03 de novembro de 2022
Local/Data |  |  |  |  | LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS |  |  |  | VILMAR SCHMOLLER
[5 empty] | CREA/CAU: PR-170817/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL