## Plan1 ORIENTAÇÕES PREENCHIMENTO
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
1 . ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DA PLANILHA
1.1 | Todas as células com a cor AZUL devem ser preenchidas pelo MUNICÍPIO
1.2 | Todas as células preenchidas de VERDE são resultados automáticos de fórmulas e NÃO PODEM SER MODIFICADAS. Caso haja necessidade de incluir novas linhas na planilha é importante verificar se as fórmulas estão contemplando todas as células, conferindo o Número e Letra na fórmula ao clicar nelas. Nesse caso, excepcionalmente, deve-se fazer a correção da fórmula para anular erros (por isso as células não foram bloqueadas).
1.3 | A logomarca do município deve ser inserida na primeira célula de todas as páginas conforme indicado pelo texto "Logo Município"
1.4 | Caso a largura de alguma coluna precise ser modificada, para impressão não cortar a página, clicar em Exibir > Vizualização da Quebra de Página: arrastar a linha de quebra para contemplar toda a tabela. Depois Exibir > Normal, para voltar à visualização de planilha.
1.5 | O valor de contrapartida municipal não deve ser menos de 5% do valor total. Na Plan 4, após inserido o valor desta, a porcentagem ficará vermelha se este estiver abaixo de 5%, devendo a mesma ser corrigida até atingir a porcentagem mínima.
2 . ORIENTAÇÕES PARA INCLUSÃO DO PLANO DE TRABALHO NO E-PROTOCOLO
2.1 | Para assinatura, há duas opções: a) Preferencialmente, salvar o documento em .pdf (selecionar todas as pastas da planilha antes de converter para que todas sejam incluídas no documento). Inserir no e-protocolo e assinar eletronicamente; b) Ou o documento pode ser impresso englobando todas as pastas do excel. Acessar: Arquivo> Imprimir> Configurações> Imprimir Toda a Pasta de Trabalho. Com o documento físico em mãos, após assinado, este será escaneado e salvo no formato pdf. Então pode ser inserido normalmente no e-protocolo.
2.2 | Com o documento físico em mãos, após assinado, este será escaneado e salvo no formato pdf. Então pode ser inserido normalmente no e-protocolo.
2.3 | Também deverá ser inserido no e-protocolo outra versão do Plano de Trabalho no formato excel, como anexo. A opção de inserir anexos está localizada logo antes da etapa de encaminhamento conforme exposto na imagem abaixo.
3 . ÍNDICE DE PASTAS DA PLANILHA
Plan | Conteúdo
1 | Orientações
2 | 1. Dados Cadastrais do Município
2. Identificação do Objeto
2.1. Período de Vigência
3 | 2.2. Quadro Resumo (Total das Estradas Rurais/trechos indicados nos RTV’s)
4 | 2.3. Operações a serem executadas nos trechos ( R$ DER/PR)
5 | 3. Justificativa
4. Beneficiários
6 | 5. Definição e detalhamento das metas
6. Etapas de execução
7 | 7. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros
8 | 8. Previsão de início e fim da execução do objeto
9. Cronograma de desenbolso
9 | 10. Declaração do Responsável Técnico pela Elaboração do Plano de Trabalho
11. Declaração do Município
12. Parecer Técnico do Gestor do Convênio pela SEAB (Chefe do NR)
13. Manifestação do DEAGRO
14. Aprovação pela SEAB

## Plan2 1.DADOS,2.OBJ e 2.1.Vigên
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
1. DADOS CADASTRAIS DO MUNICÍPIO
Município: | ITAPEJARA D´OESTE -PR
CNPJ: | 76.995.430/0001-52
Endereço: | Av. Manoel Ribas, 620 - Centro
UF: | PR | CEP: | 85.580-000 | Telefone: | (46) 3526-8300
E-mail:
Banco: | Brasil
Agência: | 2169-5 |  | Conta Poupança: | 22.894-X
Responsável: | VILMAR SCHMOLLER
CPF: | 786.910.449-34 |  | RG/Órgão Espedidor: |  | SSP/PR
Endereço: | Rua Duque de Caxias, 247, Centro - Itapejara D´Oeste -PR
2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO
Promover a pavimentação do(s) trecho(s) da(s) estrada(s) rural (is) em consonância com as diretrizes do PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES, num total de:
| 2400 | metros |  | 14400 | metros quadrados.
2.1. Período de Vigência
3.1. Início da vigência: após a publicação no DIOE
3.2. Término da vigência: número de meses após a publicação no DIOE
| N.º DE MESES: |  | 24 | meses.

## Plan3 2.2. QUADRO RESUMO
"LOGO Município" |  |  | PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
2.2. Quadro Resumo (Total das Estradas Rurais/trechos indicados nos RTV’s*)
nº | Estrada Rural/ Trechos | Coordenadas UTM - SAD-69 |  |  | Extensão (m) | Larg. Calçamento (m) | Larg. Cordão (m) | Largura total (m) | Área calçamento (m²) | Área a ser pavimentada total (m²)
|  | FUSO | Início | Término
1 | 075 - Estrada Palmeirinha a Santa Barabra | 22 J | 7130752,24S/ 316760,21W | 7128744,04S/314357,61W | 2400 | 5.7 | 0.3 | 6 | 13680 | 14400
2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0
TOTAL/M |  |  |  |  | 2400 |  |  |  | 13680 | 14400
*Relatório Técnico de Vistoria (01 por trecho/estrada rural)

## Plan4 2.3. OPERAÇÕES
| "LOGO Município" |  | PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
2.3. Operações a serem executadas nos trechos ( * Obrigatoriamente usar como referência: Tabelas de custos SEIL/DER/PR)
[10 empty] | SEAB | CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)
Natureza de despesa | Código DER PR | Itens | Unid. | Valor unitário (R$) | Qtd. | Custo Transp. (R$) | Total s/ BDI (R$) | BDI % | Total c/ BDI (R$) | R$ | FINANCEIRA R$ | FÍSICA/SERVIÇOS
4.4.90.51.00 | 81000 | Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização | ud | 181.85 | 4 | 0 | 727.4 | 20.82% | 878.8447 | 878.8447
4.4.90.51.00 | 82000 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva(1,5x3m)x2 | m² | 667.42 | 6 | 0 | 4004.52 | 20.82% | 4838.2611 | 4838.2611
4.4.90.51.00 | 50000 | Escarificação,regularização e compactação subleito | m² | 4.33 | 14400 | 0 | 62352 | 20.82% | 75333.6864 | 75333.6864
4.4.90.51.00 | 53260 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica | m³ | 21.8 | 1368 | 0 | 29822.4 | 20.82% | 36031.4237 | 36031.4237
4.4.90.51.00 | 53520 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 11.2 | 4800 | 0 | 53760 | 20.82% | 64952.832 | 64952.832
4.4.90.51.00 | 52145 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 26.32 | 13230 | 0 | 348213.6 | 20.82% | 420711.6715 | 420711.6715
4.4.90.51.00 | 53265 | Enchimento com argila | m² | 0.64 | 14400 | 0 | 9216 | 20.82% | 11134.7712 | 11134.7712
4.4.90.51.00 | 53270 | Compactação do Pavimento Poliédrico | m² | 0.33 | 14400 | 0 | 4752 | 20.82% | 5741.3664 | 5741.3664
4.4.90.51.00 | 57510 | Contenção Lat. Com solo local | m² | 1.07 | 7000 | 0 | 7490 | 20.82% | 9049.418 | 9049.418
4.4.90.51.00 | 80000 | Enleivamento da contenção lateral | m² | 10.55 | 7000 | 0 | 73850 | 20.82% | 89225.57 | 89225.57
4.4.90.51.00 | 41200 | Escavação, Carga e Transporte mat.Jazida (Colchão e Enchimento) | m3 | 9.8 | 4467.78 | 0 | 43784.244 | 20.82% | 52900.1236 | 52900.1236
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 637972.164 | 229% | 770797.9685 | 770797.9685 | 0 | 0
Obs.: Apresentar memoria de calculos do TRANSPORTE, BDI e contrapartida fisica/serviços.
| SEAB |  | Contrapartida Município |  |  |  |  | Valor Global
| % | Total (R$) | % | Dinheiro (R$) | Serviços (R$) |  | Total | % | (R$)
| 104.5% | 805867.35 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 100% | 770797.9685

## Plan5 3. JUSTIFIC. e 4.BENEFIC.
"LOGO Município" | PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
3. JUSTIFICATIVA
O município de Itapejara D’Oeste, apresenta uma malha viária total de 350,00 Km, sendo 46,00 Km de rodovias estaduais asfaltadas, 65,00 Km de estradas revestidas com pedras irregulares (calçamento) e 230,00 km de estradas com revestimento primário (cascalho). Como o relevo predominante no município é médio inclinado a inclinado, o traçado da maioria das estradas, necessita transpor estas inclinações, sendo que em determinadas partes dos trechos encontra-se declividades elevadas, tornando-se estes locais pontos críticos para a trafegabilidade, principalmente em dias chuvosos. Como existem, no município, muitas propriedades rurais que atuam na avicultura de corte e bovinocultura de leite, bem como as escolas do interior foram fechadas e o transporte dos alunos ocorre diariamente até a sede do município, o uso da maioria dos trechos de estradas rurais, dá-se com elevada frequência independente das condições climáticas, sendo que no caso do transporte de leite, e o transporte escolar a frequência é diária. Diante deste elevado fluxo de veículos diariamente, mesmo estando os trechos revestidos com cascalho, nos pontos de declives acentuados ( pontos críticos), ocorre desgaste natural do revestimento, gerando destruição parcial do leito e dificultando o deslocamento dos veículos em geral, inclusive com riscos de acidentes, exigindo com isso que o município de manutenção com maior frequência. Como a economia do município é essencialmente agropecuária, torna-se de suma importância que as estradas rurais, estejam sempre em boas condições de trafegabilidade, sendo inclusive uma preocupação constante do Poder Público Municipal. Convém ressaltar que esta manutenção periódica com revestimento primário (cascalho), nos trechos de maior fluxo de veículos e nos pontos críticos ( declividades elevadas), geram altos custos aos municípios, se comparado ao revestimento com pedras irregulares, devido a sua durabilidade. Tendo em vista que o trecho está parcialmente danificado, devido ao tráfego e chuvas intensas, com isso faz-se necessária a pavimentação, afim de melhorar o tráfego de veículos, evitar prejuízos materiais ocasionado em veículos, proporcionar melhores condições de acesso aos usuários, ao transporte escolar, possibilitar um melhor escoamento da produção agrícolas do interior às cerealistas localizadas na cidade e principalmente mais segurança e comodidade a todos os usuários que utilizarem as estradas objeto do presente projeto. Diante disto é que estamos buscando a realização do revestimento com Pavimentação Poliédrica, pois estaremos solucionando tais problemas e permitindo o trafego com segurança em qualquer condição climática. O trecho previsto no referido Plano de Trabalho, é um trecho que irá atender um número significativo de produtores rurais familiares, trecho este que é utilizado pelo transporte escolar diariamente, que apresenta elevada produção de grãos e que apresenta em sua maioria declives elevados, apresentando pontos críticos de trafegabilidade.
4. BENEFICIÁRIOS
Nome da comunidade |  | Qtde. de agricultores
Comunidades Palmeirinha |  | 17
Santa Barbara |  | 8
Total de comunidades: |  | 2
Total Agricultores |  | 25

## Plan 6 5. METAS e 6.ETAPAS
"LOGO Município" |  | PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
5. DEFINIÇÃO E DETALHAMENTO DAS METAS:
Meta | Natureza Despesa | Descrição | Duração |  | Indicador Físico |  | Custo (R$)
|  |  | Início | Término | Área | Unid. | Unit./m² | Unit./km | Total (R$)
1 | 4.4.90.51.00 | Aquisição de serviços para Pavimentação e Serviços Complementares | 2021-06-20 | 2023-06-20 | 14400 | m² | 53.5276 | 321165.8202 | 770797.9685
6. ETAPAS DE EXECUÇÃO
Fases | Especificação |  |  |  | Responsável
1 | Licitação |  |  |  | Município
2 | Contratação |  |  |  | Município
3 | Fiscalização |  |  |  | Município
Execução de Trechos de 1.000 m por trimestre
1 | Trecho 01 - 00000,00 a 1000,00m |  |  |  | Empresa Contratada
2 | Trecho 01 -1.001,00 a 2.000,00 m |  |  |  | Empresa Contratada
3 | Trecho 01 – 2.001,00 a 3.000,00 m |  |  |  | Empresa Contratada
4 | Trecho 01 – 3.001,00 a 3.500,00 m |  |  |  | Empresa Contratada
Formulas:
Término = EDATE([Duração],'Plan2 1.DADOS,2.OBJ e 2.1.Vigên'!D34)

## Plan7 7. PLANO DE APLICAÇÃO
"LOGO Município" | PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
7 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Valor Global | SEAB |  | Contrapartida Município
| (R$) |  | FINANCEIRA (R$) | EM SERVIÇO (R$) | TOTAL
770797.9685 | 805867.35 |  | 0 | 0 | 0
Quantidade de parcelas: | Valor da Parcela
| SEAB |  | CONTRAPARTIDA (MUNICÍPIO)
|  |  | FINANCEIRA (R$) | EM SERVIÇO (R$) | TOTAL
2 |  |  | 0 | 0 | 0
1
Parcelas (R$) | Número de Parcelas | Valores (R$)
|  | SEAB | MUNICÍPIO |  |  | TOTAL
|  |  | FINANCEIRA (R$) | EM SERVIÇO (R$) | TOTAL
| 1 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 550000
| 2 | 478358.6 | 0 | 0 | 0 | 478358.6
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total | 1028358.6 | 0 | 0 | 0 | 1028358.6

## Plan8 8.PREVISÃO e 9 CRONOGRAMA
"LOGO Município" |  | PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO
| Atividades |  | Período de Execução
|  |  | Início | Final
| Licitação |  | A partir da publicação no DIOE | 01 meses após a publicação
| Contratação |  | 02 meses após a publicação | 02 meses após a publicação
| Fiscalização |  | A partir da publicação no DIOE | 24 meses após a publicação
| Trecho 01 |  | 02 meses após a publicação | 24 meses após a publicação
| Trecho 02 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho 03 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho 04 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho 05 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho 06 |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| ... |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
| Trecho n |  | XX meses após a publicação | XX meses após a publicação
Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 300 a 500 metros por mês (1.000 metros / trimestre).
9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Metas | Parcelas (R$) – 2023/2024/2025
Prazo | A partir da publicação no DIOE |  | 03 meses | 06 meses | 09 meses
SEAB | 550000 |  | 0 | 478358.6 | 0
Município | 0 |  | 0 | 0 | 0
Prazo | 12 meses |  | 15 meses | 18 meses | 21 meses
SEAB | 0 |  | 0 | 0 | 0
Município | 0 |  | 0 | 0 | 0
Município | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Plan9 10. ASSINATURAS
"LOGO Município" |  | PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS MUNICIPAIS
10. DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
O presente Plano de Trabalho foi por mim elaborado de acordo com as normas técnicas aplicáveis e está compatível com as prioridades de atendimento da agricultura familiar e com os recursos financeiros destinados pelo Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares.
Nome: | LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS |  |  | __________________________
Cargo: | ENGENHEIRO (a) CIVIL
N.º Registro Conselho de Classe: |  |  | CREA PR 170817/D
Local: | ITAPEJARA D´OESTE -PR
Data: | 2023-02-08 |  |  | Assinatura
11. DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO
Na qualidade de representante legal do MUNICÍPIO declaro, para fins de prova junto à SEAB, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão da Administração Pública Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.
Nome: | VILMAR SCHMOLLER |  |  | __________________________
Cargo: | PREFEITO MUNICIPAL
CPF: | 786.910.449-34
Local: | ITAPEJARA D´OESTE -PR
Data: | 24 /06 /2021 |  |  | Assinatura
12 - PARECER TÉCNICO DO GESTOR DO CONVÊNIO PELA SEAB (Chefe do NR)
Nome: | LEUNIRA VIGANÓ TESSER |  |  | __________________________
Cargo | CHEFE DO NÚCLEO REG. SEAB/PATO BRANCO
CPF: | 500.732.579-15
Local: | PATO BRANCO
Data: | 2021-06-24 |  |  | Assinatura
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES
13. MANIFESTAÇÃO DO DEAGRO – SEDE
Atestamos, para os devidos fins, que este Plano de Trabalho se encontra em condições técnicas para a sua aprovação pelo Sr. Secretário da Agricultura e do Abastecimento.
13.1. Técnico do DEAGRO-Sede.
________________________________________
(Assinatura: nome, registro no conselho de classe) |  |  |  | Curitiba, __ /__ /2021
13.2. Chefe do Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável - DEAGRO.
______________________________________
Márcio da Silva |  |  |  | Curitiba, __ /__ /2021
CREA-SC 7.857/D
14. APROVAÇÃO DA SEAB
Aprovamos, para os devidos fins, este Plano de Trabalho por encontrar-se em conformidade com as diretrizes do Projeto de Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares, estando apto para sua efetivação via convênio.
________________________________________
Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento. |  |  |  | Curitiba, __ /__ /2021
Norberto Anacleto Ortigara