## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
[8 empty] | BDI PADRÃO: | 26.5% | P
[8 empty] | BDI DIFERENCIADO 1: |  | D1
|  |  | DATA BASE SINAPI: | 11/2022 (DESONERADO) |  |  |  | BDI DIFERENCIADO 2: |  | D2
|  |  | LOCALIDADE SINAPI: | CURITIBA |  |  |  | BDI ZERO: | 0% | Z
| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | CUSTO UNITÁRIO (R$) | UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL COM BDI (R$) | BDI | RECURSOS
|  |  |  | TOTAL |  | 109451.32 |  |  | 143981.8952 | ↓ | ↓
M | 1 |  |  | INSTALAÇÕES (FORRO E ELÉTRICA) PARA CENTRO DOS IDOSOS |  | 0 |  | 0 | 143981.8952 | P
A | 1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 | 0 | 0 | 1932.92 | P
S | 1.1.1 | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2.88 | 285 | 360.525 | 1038.312 | P | CP
| 1.1.2 | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 5 | 95.66 | 121.0099 | 605.0495 | P
| 1.1.3 | SINAPI | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 270 | 0.7 | 0.8855 | 239.085 | P
| 1.1.4 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 30 | 1.33 | 1.6825 | 50.4735 | P
[8 empty] | 0 | 0 | P
S | 1.1.2 | [6 empty] | 0 | 0 | P | CP
S | 1.1.3 | [6 empty] | 0 | 0 | P
S | 1.2.1 | [6 empty] | 0 | 0 | P
S | 1.2.2 | [6 empty] | 0 | 0 | P | CP
S | 1.2.3 | [6 empty] | 0 | 0 | P | CP
A | 1.2 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  |  | 22438.4055 | P
S | 1.2.1 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 780 | 4.22 | 5.3383 | 4163.874 | P
S | 1.2.2 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 780 | 11.18 | 14.1427 | 11031.306 | P
S | 1.2.3 | SINAPI-I | 38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 41 | 8.56 | 10.8284 | 443.9644 | P
S | 1.2.4 | Cotação | 001 | LAMPADA BULBO LED 25W | UN | 41 | 35.9 | 45.4135 | 1861.9535 | P | CP
| 1.2.5 | Cotação | 002 | CAIXA DE LUZ OCTOGONAL PLÁSTICA PARA FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 41 | 10.5 | 13.2825 | 544.5825 | P
S | 1.2.6 | SINAPI-I | 2436 | ELETRICISTA (HORISTA) | H | 150 | 20.75 | 26.2487 | 3937.3125 | P | CP
| 1.2.7 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 44.63 | 56.4569 | 225.8278 | P
| 1.2.8 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 4 | 28.61 | 36.1916 | 144.7666 | P
| 1.2.9 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 67.05 | 84.8182 | 84.8182 | P
A | 1.3 |  |  | COBERTURA |  | 0 |  |  | 117266.5246 | P | CP
S | 1.3.1 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS | M2 | 1000 | 89.81 | 113.6096 | 113609.65 | P | CP
S | 1.3.2 | SINAPI-I | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 601 | 4.81 | 6.0846 | 3656.8746 | P
A | 1.4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  |  | 2344.045 | P | CP
S | 1.4.1 | SINAPI | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 850 | 2.18 | 2.7577 | 2344.045 | P | CP
S | 1.3.2 | [8 empty] | P
S | 1.4.4 | [6 empty] | 0 | 0 | P
S | 1.4.5 | [6 empty] | 0 | 0 | P
Note on N9: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on N10: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on I11: Informação da data-base vinculada ao arquivo "SINAPI mm-aaaa.xls" (conforme data-base Sinapi a ser utilizada no orçamento). Selecionar o regime de Tributação na Aba "Informações do Contrato".
Note on N11: Preencher as informações na Aba "BDI".
Note on H13: Preencher código SINAPI ou código inserido na Aba Composições.
Note on L13: Preencher o custo unitário proposto para cada um dos itens da Planilha Orçamentária, podendo ser efetuado comparativo com a referência oficial na coluna "T".
Note on O13: Preencher as informações na Aba "BDI", depois selecionar o índice de BDI a ser utilizado para o item: P - BDI PADRÃO D1 - BDI DIFERENCIADO 1 D2 - BDI DIFERENCIADO 2 Z - BDI ZERO
Note on P13: Preencher as informações na Aba "BDI", depois selecionar o índice de BDI a ser utilizado para o item: P - BDI PADRÃO D1 - BDI DIFERENCIADO 1 D2 - BDI DIFERENCIADO 2 Z - BDI ZERO
Note on E15: Selecionar: M - Meta / Sub-Meta A - Agrupador de Serviços S - Itens / Subitens (Serviços, Insumos, Equipamentos, etc)
Note on I15: Preencher na coluna "Z" o nome da Meta/Sub-Meta ou Agrupador de Serviços.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Nº da Operação |  | Gestor/Programa/Modalidade/Ação |  |  |  | Município/UF
0 |  | / INSTALAÇÕES (FORRO E ELÉTRICA) CENTRO DOS IDOSOS |  |  |  | ITAPEJARA D´OESTE - PR
Proponente |  | Objeto |  |  | Empreendimento/Apelido
MUNICÍPIO DE ITAPEJARA D´OESTE |  | INSTALAÇÕES CENTRO DOS IDOSOS |  |  | INSTALAÇÕES CENTRO DOS IDOSOS
META/ |  |  | VALOR | PESO | MÊS | 1 | MÊS | 2
AGRUPADOR | DESCRIÇÃO |  | R$ | % | PARCELA (%) | ACUM (%) | PARCELA (%) | ACUM (%)
1 | INSTALAÇÕES (FORRO E ELÉTRICA) PARA CENTRO DOS IDOSOS |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1932.92 | 1.342% | 100 | 100 |  | 100
1.2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 22438.4055 | 15.58% | 100 | 100 |  | 100
1.3 | COBERTURA |  | 117266.5246 | 81.45% | 50 | 50 | 50 | 100
1.4 | SERVIÇOS FINAIS |  | 2344.045 | 1.628% |  | 0 | 100 | 100
| Total (%): |  |  |  | 57.645 | 57.645 | 42.355 | 100
| Total (R$): |  | 143981.8952 | 100% | 82998.3635 | 82998.3635 | 60983.5317 | 143981.8952
ITAPEJARA D´OESTE - PR, 08 DE MARÇO DE 2023
Local/Data |  |  |  |  | LEANDRO HENRIQUE MAAS SANTOS
CREA/CAU: PR-170817/D